# 合同审批审查系统 · 第二次扩大会议纪要

## 会议信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 会议名称 | 合同审批审查系统 第二次扩大会议（v1.0 后新增产出评审与双线排期决策会） |
| 会议性质 | 第二次会议的扩大会议：承接原定参会与议题范围，扩大会期至 2026-09-18 22:40 之后的全部新增产出与新增批次 |
| 会议时间 | 2026 年 9 月 19 日 07:53 起（GMT+8） |
| 会议形式 | 线上协作（本机工作区 2026-09-19-07-53-29） |
| 需求方 / 项目负责人 | 李奕波 |
| 方案与研发支持 | 启明（AI 工程助手） |
| 会议记录人 | 启明 |
| 扩大参会视角 | 在需求方与研发支持之外，按需求 2.4.2 三大角色视角并入审议：法务审查人（证据链与建议可采纳性）、业务经办人（风险可见性与整改可执行性）、系统管理员（规则可维护性与阻塞处置），另设 交付审计视角（对第二次会议决议 D-13~D-26 逐条复核） |
| 会议依据 | 第一次会议纪要（D-01~D-12）、第二次会议纪要（D-13~D-26）、技术方案 V2.0 与 2.0 迭代优化方案、优化清单（15 项）、对标优化方案（两轮共 21 项）、P0 开发任务清单与接口契约（T01~T10 / 26 接口）、计划看板收尾快照（2026-09-18 24:00）、线上实例巡检（2026-09-19 07:56 实测） |
| 会议议题 | ① 第二次会议决议执行审计；② 22:40 后新增四项产出评审；③ 线上实例现况复核；④ 技术栈红线与排期裁定；⑤ 交付形态与最终提交边界 |
| 关联文件 | 01-会议纪要/合同审批审查系统-第二次扩大会议纪要-20260919.md（本文件）<br>02-技术方案/合同审批审查系统-技术方案-V2.0与2.0迭代优化方案-20260918.md<br>07-对标分析/合同审查系统-对标优化方案.md（拟归位）<br>07-对标分析/P0-开发任务清单与接口契约.md（拟归位） |

说明：本次会议不重开第二次会议，也不追溯修改第二次会议纪要与决议。

第二次会议纪要保持会议当时原貌；22:40 之后产生的全部事项、结论与决议一律记入本纪要，决议编号从 D-27 续编。

## 一、会议背景与目的

第二次会议（2026-09-18 22:26–22:40）形成决议 D-13~D-26，闭会后 22:43 由奕波完成四项裁决回填，会议判定「无挂起事项」并放行 M8。

此后至本次会议之间，项目又产生了 6 项新增产出，均未经任何会议评审：

| 时间 | 事项 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 22:43–23:10 | 【2.0·M7】交付合规收口 | 技术方案 V2.0 修订；四项裁决回填；交付投放 E:\桌面\合同审批系统-李奕波\（投放时 183 文件 / 14.07 MB） |
| 22:58–23:33 | 【2.0·前端】UI 全面改版「深空控制台」 | app.css/app.js 重写、fx.css/charts.js 新增、新增 ui/twin.html 与 /twin 路由、logo 三件套；上线 76 文件至 8160 |
| 23:01–23:45 | 【对标】标杆对标优化方案 | 楚联 PPT OCR 全文 58KB；两轮优化方案共 21 项 |
| 23:20–23:45 | 【对标】P0 任务清单与接口契约 | 6 领域对象 + 26 接口 + T01~T10；新增 4 个 config 包；配置契约测试 27 项全绿 |
| 23:52–00:08 | 钉钉机器人通知接入上线 | 通知通道接入 8160 并真发验证；修 2 处「凭据走环境变量即失效」缺陷 |
| 24:00 | 计划看板收尾快照 | 看板补齐至 23 项（完成 13 / 待开始 9 / 暂停 1）；新增 M12~M16 对标批次 |

本次会议需解决五个问题：

第二次会议决议（D-13~D-26）到底闭环了几条，有没有漏项？

22:40 之后这 6 项产出的质量与合规性如何，是否可以作为交付物？

线上实例现在到底是什么状态，两次降级（服务端 PDF、LLM）叠加会不会影响演示？

对标批次把 M12~M16 排到 09-24~10-05，它与 v2.0 的 M8~M11（至 09-23）抢同一双手，边界怎么划？

交付目录还要不要扩层，v2.0 与对标批次的产物在哪里归档？

## 二、议题一：第二次会议决议执行审计（R-13 ~ R-14）

审计方式：逐条回溯 D-13~D-26 的可复现凭据（文件、清单、线上状态），不以自述为准。

| 决议 | 内容摘要 | 凭据 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| D-13 | v1.0.0 冻结归档 | 03-版本归档-v1.0/FREEZE-v1.0.md + 78 文件 / 5.40 MB + SHA256 清单 | ✅ 闭环 |
| D-14 | 技术方案 V1.0 修订为 V2.0 | V2.0 文档已产出（9 项偏离修订 + 附录 A 12 条） | ⚠️ 修订已完成，但"冻结"动作悬空（见 R-14） |
| D-15 | 裁定唯一工程基线 | 骨架工程已落 DEPRECATED.md，未删除 | ✅ 闭环 |
| D-16 | 需求 2.4.2 角色权限列为必做 | —— | ❌ 未开工（M8，唯一未执行业务决议） |
| D-17 | 审定优化清单 15 项 | 清单含第六章执行状态跟踪 | ✅ 闭环 |
| D-18~D-22 | 2.0 主题 / 四条主线 / 里程碑 / 验收判据 / 两条设计判断 / 不做的事 | 技术方案 V2.0；看板 M8~M11 已按此口径修订 | ✅ 闭环 |
| D-23 | 四项待裁决事项 | 22:43 由奕波全部裁决，回填为 D-24~D-26 | ✅ 闭环 |
| D-24 | 验收口径按 2.4.10 的 8 条 | 交付总览第四章、验收对照表均按此口径 | ✅ 闭环 |
| D-25 | 个人作业、目录名 合同审批系统-李奕波 | 交付目录实测存在，六层组织；实测 185 文件 / 16.41 MB（含顶层既有素材 2 份） | ✅ 闭环 |
| D-26 | 不装 chromium、骨架不物理删除 | 线上 browser_for_pdf=false（维持降级）；DEPRECATED.md 在位 | ✅ 闭环 |

审计结论：D-13~D-26 共 14 条，闭环 13 条；D-16（需求 2.4.2 角色权限）是唯一未执行的业务决议，继续列为 M8 必做；D-23 已由奕波裁决闭环。

### R-14 技术方案 V2.0 的冻结动作悬空

技术方案 V2.0 文档头尾均自标「待第二次会议审定后冻结」。第二次会议的原意是「先修订、再冻结」（D-14），但会议当场只完成了"修订"这一半——审定并冻结的动作没有落到任何一次会议。

按 D-14 的措辞，V2.0 生效的前提是「通过第二次会议决议」，而现在第二次会议已经闭会且无挂起事项，文档状态与事实不符，属文档状态失真，必须由本次扩大会议直接收口。

## 三、议题二：新增产出评审（R-15 ~ R-19）

### R-15 前端改版「深空控制台 + /twin」评审

评审对象：ui/assets/app.css（重写）、ui/assets/fx.css（新增）、ui/assets/app.js（重写：28 个 stroke 风格内联 SVG 图标 + countUp/spark/reveal）、ui/assets/charts.js（新增 window.CH）、ui/twin.html（新增动态孪生平台看板）、app/server.py（注册 /twin）、logo 三件套、run.py/README.md 同步。

已具备的证据：4 页 HTTP 200 且零外链；app.js/charts.js/全部内联脚本 node --check 通过；组件几何审计（流水线 8 节点 / 7 连线 / 7 光点，25 个矩形零越界，甜甜圈弧长与周长偏差 0.005）；headless 探针按真实元素计数复核通过。

评审发现：

| # | 发现 | 影响 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 页面数由 3 → 4（新增 /twin），但方案文档未说明 4 页与需求 2.4.3 的映射关系 | 需求 2.4.3 只要求"合同审查大盘页 / 智能审查工作台 / 合规规则与模板页"，/twin 若被误读为需求页面会造成验收口径混乱 | 需处置 |
| 2 | 改版属交付形态变更（视觉与页面结构），未回写技术方案 V2.0 | 与第二次会议 R-04 指出的「方案说 A、交付是 B」是同类问题复发，只是这次偏离方向相反（实现跑在前面） | 需处置 |
| 3 | v1.0 冻结副本（04-版本归档）仍是旧界面，运行本体（05）为新界面 | 交付包内两处界面不一致，审计时需一句话说明，否则会被追问"归档和运行的不是一个东西？" | 需在总览补注 |

会议认定：改版在工程质量与美学判断上是正确且超出预期的——零外链、手写内联 SVG、动画不承担可见性（禁动画不丢内容）、overflow-x:hidden 只挂 html 以保住全页 sticky，这些约束都踩在点上。问题不在改版，而在方案未同步 + 需求映射未说明，与第二次会议对 V1.0 的判定同一性质。

### R-16 钉钉机器人通知通道评审

评审对象：app/notify.py（加签 HMAC-SHA256 / 异步 daemon 线程 + 有界队列 maxsize=500 / 防抖 / 脱敏 / 审计 / 事件白名单）、前端「机器人通知」弹窗、3 个接口（/api/notify/status、/api/notify/recent、POST /api/notify/test）。

线上实测（本次巡检）：notify.enabled=true、configured=true、webhook_source=env、has_secret=true、stats={sent:3, failed:0}，最近三条均为「连通性测试 → 钉钉返回 ok」。

评审发现：

| # | 发现 | 影响 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通知正文会外发合同相对方名称、金额、任务号到钉钉群 | 与对标方案第十七节「字段级脱敏」「敏感信息不出本地」直接冲突；合同属最敏感数据，这是真实合规缺口 | ❌ 必须补做脱敏 |
| 2 | events 五类全部开启，含 batch_summary | 演示或真实使用时可能刷屏；批量事件本身信息量低但外发面最大 | 需收敛默认值 |
| 3 | 凭据只注入 systemd Environment，config/app.json 保持空值 | 正确做法，且本次修复了两处"直读配置导致环境变量失效"的缺陷 | ✅ 加分项 |

会议认定：通知能力保留并纳入 v2.0，作为主线 D（部署与性能硬化）下的可观测性增强；但它引入了"内部审查结论向外部通道外发"这一新暴露面，必须补齐脱敏与默认收敛后才能计入交付。

### R-17 对标优化方案（21 项）评审

评审对象：合同审查系统-对标优化方案.md（约 28KB，两轮），对标原文 OCR 全文 58KB。

会议认定：战略判断正确，予以采纳。 方案明确否掉了"对标全生命周期平台"的错误路线（那需要几十人年 + 协同办公基座），把战场限定在"审查这一段的深度"，并用"可验证性"对打对方的"覆盖面"。第二轮（十一~二十）进一步跳出"别人有什么"，转到"这类系统自己会漏什么、评审一定会问什么"，其中风险分三类来源（deterministic / semantic / external）是本次对标最重要的结构性发现。

评审发现：

| # | 发现 | 影响 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对标方案自有一套 P0/P1/P2 编号（P0-1~P0-6、P1-1~P1-5、P2-1~P2-4），与优化清单的 P0-01~P0-05 / P1-01~P1-05 / P2-01~P2-05 形式高度相似 | 两套编号极易混用，回溯时"P0-1"到底指哪一套会产生歧义 | 必须加前缀区分 |
| 2 | 21 项中 P0 共 6 项、P1 共 5 项，体量与 v2.0 剩余工作量（M8~M11）相当甚至更大 | 两批工作争抢同一执行资源，若不裁定边界，2.0 会被对标批次拖垮或反之 | 需在议题四裁定 |
| 3 | 方案将 Qdrant + 本地 TEI（bge-large-zh）标为"复用现成、零新增依赖"用于问答智能体 | 该栈在本机存在，线上 Linux 实例上不存在；若直接写入契约会造成线上不可运行 | 需重新定位 |

### R-18 P0 开发任务清单与接口契约评审

评审对象：P0-开发任务清单与接口契约.md（36KB）：6 个领域对象（Anchor / ClauseBlock / Risk / ReviewTask / ReviewSnapshot / Rule）、26 个接口契约、T01~T10 任务拆解、M1~M4 里程碑、前端组件树与四条交互约定、5 条未决项；以及新增配置包（rules.deterministic.json D-01~D-10 + E-01~E-05、required_clauses.json、scoring.json、mock/gsxt.json、check_config.py）与 27 项配置契约测试全绿。

评审发现（本次会议最重的一条技术风险）：

| # | 发现 | 影响 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 契约文档中大量出现 DocumentViewer.vue/tsx、PDF.js、pytest、npm 前端构建链 | 与项目运行期零第三方依赖、无构建步骤红线正面冲突——这是第二次会议 R-04 同源问题的第三次复发 | ❌ 必须修订 |
| 2 | T01（锚点）与 T10（基线）被明确标注为"最容易被跳过、也最容易让整个项目返工" | 施工顺序必须前置/收口化，不能按 T01→T10 顺序平推 | 采纳其判断 |
| 3 | 26 接口与现有系统 21 接口的增量/替换关系未标注 | 施工时可能出现"新增接口与既有接口语义重叠" | 需补标注 |
| 4 | 未决项第 3 条"是否部署到 8160（记忆中已被占用）" | 该问题已被事实解决：8160 的占用者就是本系统本身 | 直接关闭 |
| 5 | 接口契约的锚点硬约束（禁 indexOf/Range 文本搜索、bboxes 必须支持跨页多段、char_* 用归一化全文偏移） | 与既有「不可动摇边界」第 4 条完全一致，属正确继承 | ✅ 加分项 |

### R-19 计划看板口径与排期评审

| # | 发现 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 看板已补齐至 23 项（完成 13 / 待开始 9 / 暂停 1），M8~M11 口径已按 D-25 / D-26 修订 | ✅ 通过 |
| 2 | M8 与 M9 同日（09-19）起排，且排期区间重叠 | 单人手工作业，并行开盘必然两边都延期 → 需串行化 |
| 3 | M12~M16 排期（09-24~10-05）晚于 v2.0 的 M11（09-23）两天，实际会与 M11 尾期重叠 | 需明确"2.0 未验收不启动对标"或反之 |

## 四、议题三：线上实例现况复核（R-20）

巡检时间：2026-09-19 07:56:25（服务器时间），目标 http://39.96.200.45:8160/。

| 巡检项 | 实测值 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| /api/health | 200，code=0，app=合同智能审查系统 | ✅ |
| 页面 /（大盘） | 200，35,236 B | ✅ |
| 页面 /workbench?id=1（工作台） | 200，40,391 B | ✅ |
| 页面 /rules（规则与模板） | 200，19,638 B | ✅ |
| 页面 /twin（孪生看板） | 200，25,132 B | ✅ 新页面已生效 |
| /api/stats | 200 | ✅ |
| 样例集 | 8 份（含加密 PDF、无文本层 PDF、扫描件 PNG 各 1 份阻塞用例） | ✅ |
| config_warnings | 空 | ✅ |
| ocr_backend | ocr-tesseract | ✅ |
| notify | enabled / configured / source=env / sent=3 / failed=0 | ✅ |
| llm_enabled | false | ⚠️ 降级中——语义研判实际走内置模板回退 |
| browser_for_pdf | false | ⚠️ 既定降级（D-26 明确不装 chromium） |
| version | 1.0.0 | ❌ 失真——前端已按 v2.0「深空控制台」上线，版本号却仍是 1.0.0 |

会议认定三点：

线上实例可用性无问题，4 页 + health + stats 全绿，通知通道联通，样例集完整。

两项降级叠加（LLM 未启用 + 服务端 PDF 不直出）意味着：若 M9 的"规则引擎模式 / 模型润色模式对照"演示项依赖真实模型润色，现场必然拿不到效果——这是演示级风险，不是实现缺陷，必须在 M9 开工前解决口径。

版本号失真属交付审计问题：一个已上线 v2.0 前端、/api/health 却报 1.0.0 的系统，在被追问"这是哪个版本"时无法自证。CHANGELOG 与语义化版本（T-13 / P2-03）由此升级为优先项。

## 五、议题四：技术栈红线与排期裁定（R-21）

### R-21 技术栈红线的第三次复发 —— 本次会议必须一次性钉死

| 次数 | 发生位置 | 偏离内容 | 处置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 次 | 技术方案 V1.0 ↔ v1.0 实现 | FastAPI / Jinja2 / PyMuPDF / RapidOCR / reportlab / YAML / uv+13 依赖 等 9 项 | 第二次会议 D-14：方案重写为 V2.0 |
| 第 2 次 | 前端改版 ↔ 技术方案 V2.0 | 页面数 3→4、界面全面改版，方案未回写 | 本次会议 D-30 收口 |
| 第 3 次 | 对标契约 ↔ 零依赖红线 | Vue/TS 组件、PDF.js、pytest、前端构建链 | 本次会议 D-32 收口 |

根因判断：不是执行方不守约束，而是约束只存在于口头与决策里，没有落到"新文档的写作规范"上——每当产生一份新设计文档（V1.0 方案、前端改版说明、对标契约），作者都会不自觉地回到"业界主流栈"的语言习惯。

会议裁定：确立一条文档级红线，自本会议起适用于所有新建与修订文档：

任何设计、契约或方案文档，不得出现本项目不使用的第三方运行期技术；确需引用生产化路径时，必须写入明确的「附录 / 可选路径」章节并标注"不在本项目范围"。

### 排期裁定

| 决策项 | 裁定 |
| --- | --- |
| M8 与 M9 | 串行推进：M8 完成并自检通过后再开 M9，不再并行开盘 |
| 对标批次启动条件 | M11（2.0 验收）完成后启动 M12，避免两批工作争抢同一执行资源 |
| 对标批次内部顺序 | T01（锚点）+ T03（规则内核）先行并行；T04（确定性 10 条 + 外部核验 5 条）紧随；T02/T05/T06 依依赖展开；T10 收口，且必须在书写断言之前完成基线重跑 |
| 最终提交截止日 | 待奕波确认（见第九章），截止日一旦确定，M9/M10 允许降级为最小实现以守住提交 |

## 六、议题五：交付形态与最终提交边界（R-22）

| 项 | 现状 | 需裁定 |
| --- | --- | --- |
| 交付目录 | E:\桌面\合同审批系统-李奕波\，六层组织，实测 185 文件 / 16.41 MB | 对标批次产物（对标原文 OCR、优化方案、P0 清单与契约、配置包）无归档层级 → 拟新增第七层 |
| 归档形态 | 04-版本归档-v1.0（冻结留证）+ 05-可运行系统-contract-review-v1.0（运行本体）双轨 | v2.0 交付是否沿用同一双轨（v1.0 留证 + v2.0 本体） |
| 会议纪要 | 01-会议纪要 现有 3 份文件（第一次 md+docx、第二次 md） | 本次纪要增为第 4 份，形态与第一次一致（md + docx） |
| 版本标识 | /api/health 返回 1.0.0，与 v2.0 前端在线的现象不符 | 须与 CHANGELOG 一并修正，做到"交付版本 = 运行版本 = 文档版本" |

会议认定：交付形态不存在争议，唯一需要补的是"新增批次往哪里放"。在对标批次是否纳入最终提交尚未裁决前，交付目录先只增层级、不增依赖——即新增 07-对标分析/ 承载分析类产物，05 运行本体暂不并入对标批次的实现。

## 七、会议决议（D-27 ~ D-40）

| 编号 | 决议内容 |
| --- | --- |
| D-27 | 第二次会议决议执行审计结论：D-13~D-26 共 14 条，闭环 13 条；D-16（需求 2.4.2 角色权限）为唯一未执行的业务决议，仍列 M8 必做；D-23 四项待裁决事项已由奕波于 22:43 全部裁决并回填为 D-24~D-26。 |
| D-28 | CHANGELOG 与版本号口径收敛：T-13（第二次会议定义为 M7 目标）与优化清单 P2-03（定义在 M11）口径冲突，本次统一收敛为 2026-09-19 内完成（M7 尾巴）。要求：建立 CHANGELOG.md 与语义化版本规范；/api/health 返回真实版本号；禁止出现"前端已 v2.0、health 仍 1.0.0"的版本失真。 |
| D-29 | 技术方案 V2.0 正式审定并冻结：文档状态由「待第二次会议审定后冻结」改为「已冻结（第二次扩大会议审定）」，冻结依据本决议。V2.0 自此成为唯一现行技术方案，V1.0 仅作历史版本引用。 |
| D-30 | 前端「深空控制台 + /twin」回写技术方案 V2.0：① 新增章节说明 4 页面与需求 2.4.3 的映射关系；② /twin 定位为"扩展看板"（加分项），不替代 2.4.3 要求的任何页面；③ 在交付总览中补注「v1.0 冻结副本为旧界面、05 运行本体为新界面」的差异说明，避免审计口径不一致。 |
| D-31 | 钉钉通知纳入 v2.0，但必须先补两类处置：① 外发脱敏——相对方名称、合同金额、统一社会信用代码在通知正文中一律按规则掩码，通知正文不得含合同正文片段；② 默认收敛——batch_summary、review_completed 默认关闭，演示按需开启。未完成前不计入交付。 |
| D-32 | 对标批次技术栈红线（强制）：M12~M16 全程不得引入任何第三方运行期依赖，不得引入前端构建链与包管理器。接口契约中的 DocumentViewer.vue/tsx、PDF.js、pytest、npm 等表述统一修订为「原生 HTML / CSS / JS + 手写内联 SVG + 标准库 unittest」。 |
| D-33 | 问答智能体（对标 P1-2）依赖重新定位：Qdrant + 本地 TEI（bge-large-zh）仅作为本机离线增强通道；线上实例不具备该依赖时，必须降级为「问答未启用」并显式标注，不得形成运行期依赖。 |
| D-34 | 对标批次优先级确认：把「风险分三类来源并明示」（deterministic / semantic / external）列为对标批次第一优先级，并要求 D-01~D-10 确定性校验与 E-01~E-05 外部核验同批落地（T04），不得只做语义类而把确定性类留后。 |
| D-35 | 回归基线口径（强制）：新增 D-xx / E-xx 后必须重跑 _预期审查结果.json 基线，基线变更单独提交并记录 baseline_version；严禁为迁就旧基线修改规则（第二次会议未涉及、本次补齐）。 |
| D-36 | 两套编号体系并存但不得混用：优化清单编号一律写 OPT-P0-02 形式，对标批次编号一律写 BM-P0-2 形式；交付文档、看板、本纪要与后续方案统一执行。 |
| D-37 | 交付目录层级扩展：新增第七层 07-对标分析/，承载对标原文 OCR 全文、对标优化方案、P0 开发任务清单与接口契约、对标批次配置包；01-会议纪要 增入本次纪要（md + docx）。本次只增层级与文档，不把对标批次实现并入 05 运行本体。 |
| D-38 | v2.0 交付采用双轨形态（承接 D-13）：v1.0 冻结留证 保留不动 + v2.0 可运行本体；v2.0 完成后另行冻结并生成 SHA256 清单，不覆盖 v1.0 归档。 |
| D-39 | 排期串行化：M8 → M9 → M10 → M11 顺序推进，不再并行开盘；对标批次 M12 起始条件为 M11 验收完成。若奕波确认的提交截止日早于 09-23，则 M9 / M10 允许降级为最小实现。 |
| D-40 | 演示前置条件固定：① 无论是否配置 LLM Key，「规则引擎模式 / 模型润色模式」对照视图必须可演示，未配 Key 时走内置模板回退并明示当前模式；② 服务端 PDF 仍以「返回排版 HTML + 浏览器打印」为演示口径（承接 D-26）；③ 演示工程五项兜底（故障注入 /mock/fault、一键 demo_reset、降级兜底、关键路径录屏、冷启动预热）并入 M11 验收判据，与 D-20 并列生效。 |

## 八、待办事项与分工（T-23 ~ T-36）

| 编号 | 待办事项 | 责任方 | 说明 / 产出物 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-23 | 建立 CHANGELOG.md + 语义化版本 + /api/health 返回真实版本号 | 启明 | 直接对应 D-28 | 09-19 |
| T-24 | 技术方案 V2.0 冻结归档 + 前端改版与通知通道回写 | 启明 | 直接对应 D-29 / D-30 | 09-19 |
| T-25 | 通知外发脱敏 + 事件默认收敛 + 演示用开关 | 启明 | 直接对应 D-31 | 与 M8 同批 |
| T-26 | 对标契约文档技术栈表述修订（Vue/TS/PDF.js → 原生；pytest → unittest）+ 26 接口增量关系标注 | 启明 | M12 开工前置，直接对应 D-32 | M12 前 |
| T-27 | M8 角色权限闭环（需求 2.4.2 三角色最小 RBAC，零依赖） | 启明 | 唯一未执行的 P0（OPT-P0-02），做完即需求条目 10/10 | 09-19 → 09-20 |
| T-28 | M9 定时拉取 + 页眉页脚剔除 + 规则/模型模式对照 | 启明 | M8 完成后开工（D-39） | M8 后 |
| T-29 | M10 服务端 PDF 直出（零依赖兜底）+ 解析队列与配额 + 性能基准 | 启明 | verify/bench.txt 可复现 | 顺延 |
| T-30 | M12~M16 对标批次按修订后契约施工（T01/T03 先行，T10 收口） | 启明 | 直接对应 D-32 / D-34 | M11 后 |
| T-31 | 回归基线重跑与人工确认（独立提交 + baseline_version） | 启明 | 直接对应 D-35 | T10 阶段 |
| T-32 | M11 2.0 验收 + 演示彩排 + 交付打包 | 启明 | 按 D-20 + D-40 双重判据 | 09-23 前后 |
| T-33 | 确认最终提交截止日 | 奕波 | 决定 M9~M16 是否全量推进（D-39） | 立即 |
| T-34 | 确认是否提供 LLM API Key | 奕波 | 决定"规则 vs 模型"对照能否演示真实润色（D-40） | M9 前 |
| T-35 | 确认钉钉通知群与可外发字段范围 | 奕波 | 通知含合同编号/主体/金额的边界（D-31） | 与 T-25 同步 |
| T-36 | 确认对标批次是否纳入最终提交 | 奕波 | 纳入提交 or 仅作答辩储备（D-37） | 提交前 |

## 九、待需求方裁决事项（奕波）

| # | 事项 | 背景 | 建议默认值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最终提交截止日 | 现有排期：M8~M11 至 09-23，M12~M16 至 10-05。若截止日早于 09-23，M9/M10 必须降级 | 若未特别说明，按 09-23 收 2.0、对标批次顺延至交付后 |
| 2 | 是否提供 LLM API Key | 线上 llm_enabled=false，语义研判当前走模板回退；M9 的"规则/模型模式对照"是既定演示看点 | 提供 Key（可现场演示真实润色）；不提供则固定"模板回退 + 明示模式"话术 |
| 3 | 钉钉通知群与可外发字段 | 通知会外发合同主体/金额/任务号，与"字段级脱敏"要求冲突 | 沿用当前群；金额与信用代码一律掩码、主体名称可按需保留 |
| 4 | 对标批次（BM 21 项 / M12~M16）是否纳入最终提交 | 纳入提交会显著拉长交付周期；仅作储备则答辩时用 | 建议先纳入 07-对标分析 文档层，实现层视余量 |
| 5 | /twin 孪生看板是否保留为正式交付页面 | 非 2.4.3 要求页面，但展示效果强 | 建议保留，定位为"扩展看板"，不替代需求页面（D-30） |

## 十、风险提示

| # | 风险 | 等级 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术栈红线第三次复发（对标契约中的 Vue/TS/PDF.js/npm） | 高 | D-32 强制修订 + 确立"文档级红线"（第五章）：新文档不得出现本项目不使用的第三方运行期技术 |
| 2 | 通知通道外发合同敏感信息 | 高 | D-31 脱敏 + 默认收敛，未完成不计入交付 |
| 3 | 回归基线未重跑 → 测试红 → 改规则迁就测试（方向性错误） | 高 | D-35 强制独立提交基线变更，严禁改规则迁就 |
| 4 | 两项降级叠加影响演示（LLM 未启用 + 服务端 PDF 不直出） | 中高 | D-40 固定演示话术 + 演示工程五项兜底 |
| 5 | 版本号失真导致交付审计无据 | 中 | D-28 于 09-19 内闭环 |
| 6 | M8/M9 并行 + 对标批次抢资源（单人手工作业） | 中高 | D-39 串行化 + M12 以 M11 完成为启动条件 |
| 7 | 交付目录扩层与 v2.0 投放引发返工 | 中 | D-37/D-38：只增层级不覆盖，v1.0 归档不动 |
| 8 | 排期后段（至 10-05）与秋招等并行事务冲突 | 中 | 以 T-33 提交截止日为准，必要时裁剪 M9/M10 与对标实现层 |

## 十一、下一步计划

立即（09-19）：执行 T-23（CHANGELOG + 版本号）、T-24（V2.0 冻结与回写）——两项均属"文档与事实对齐"，当天可闭环；

09-19 → 09-20：执行 T-27（M8 角色权限闭环，唯一未执行的 P0），完成后需求 2.4 条目闭环达 10/10；

M8 后：依次执行 M9（T-28 / T-25）→ M10（T-29）→ M11（T-32），每阶段产出对应验证报告；M11 按 D-20 + D-40 双重判据验收；

M11 验收后：启动 M12~M16 对标批次，先做 T-26（契约修订）→ T01/T03 → T04 → T05/T02/T06 → T07/T08 → T09 → T10（含 T-31 基线重跑）；

投放：按 D-37 新增 07-对标分析/，本纪要与 DOCX 归入 01-会议纪要/；v2.0 完成后按 D-38 双轨投放并冻结。

纪要形成时间：2026 年 9 月 19 日

记录人：启明

会议产出：本纪要 1 份（md + docx）；决议 D-27 ~ D-40（14 条）；待办 T-23 ~ T-36（14 项，含 4 项待奕波裁决）

线上巡检时点：2026-09-19 07:56:25（结论见第四章）

确认状态：决议 D-27 ~ D-40 已形成；第九章 5 项待奕波裁决，其中第 1 项（提交截止日）为后续排期的唯一前置条件