会议纪要-第四次-项目结项交付

合同审批审查系统 · 第四次会议纪要（项目结项交付会议）

一句话结论：衡鉴 2.0 完成结项交付 —— 需求 2.4.10 八条验收标准 8/8 满足，

四项量化指标（39 单测 / 64 冒烟 / 8 步端到端 / 评测召回 100%·误报 0）全部实测通过；

4 项未完成事项与 2 项部分完成事项如实登记、不进入"已完成"清单，交付物按三格式归档至

E:\桌面\合同审批系统-李奕波\08-衡鉴v2.0-完整交付\。

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 会议名称 | 合同审批审查系统 · 第四次会议（项目结项交付会议） |
| 时间 | 2026-09-19 13:40 – 14:25 |
| 召集人 | 李奕波（团队负责人） |
| 参会角色 | 全部八角色 |
| 会议性质 | 项目结项与交付终审（Project Closure & Delivery） |
| 会议依据 | 第三次会议决议 D-40 ~ D-52 |

──────────────────────────────────────────────

一、结项陈述（团队负责人）

1.1 项目概况

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 系统名称 | 衡鉴（HengJian） 企业合同智能审查系统 |
| 版本 | 2.0.0 |
| 需求出处 | 《项目实战》2.4 合同审批审查系统（2.4.1–2.4.10） |
| 交付日期 | 2026-09-19 |
| 交付形态 | 可运行 Web 系统 + 22 份交付文档（三格式）+ 全流程架构图 + 演示 PPT |
| 代码规模 | git 追踪 58 个文件；后端 30 个 Python 文件 / 前端 10 个静态文件 / 配置 6 个 |

1.2 一句话定位

让每一份合同，在审批前先过一遍"数字法务"的脑子 —— 风险可定位、依据可追溯、意见可回写。

──────────────────────────────────────────────

二、交付验收结论

2.1 需求 2.4.10 八条验收标准 — 逐条终审

| # | 验收标准 | 实测证据 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 接入并解析 DOCX、PDF 及图片扫描件 | 13 份样例解析成功率 100%（DOCX 9 / PDF 3 / 扫描件 1） | ✅ |
| ② | 提取核心元数据与主要条款，记录页码位置 | 14 项元数据 + 11 类条款节点，坐标可逐字回显原文（单测断言通过） | ✅ |
| ③ | 识别必备条款缺失、权责不对等、高危表述 | 32 条规则 / 8 种判定；高风险召回 100%、误报 0、准确率 100% | ✅ |
| ④ | 原文与风险卡片双向高亮定位与跳转 | 字符区间求交实现卡片↔原文双向；跨 DOCX/PDF/OCR 共用同一套高亮逻辑 | ✅ |
| ⑤ | 生成可落地示范条款并支持法务编辑 | 14 套标准条款库；支持编辑后采纳；来源标记 template/llm/manual | ✅ |
| ⑥ | 生成格式化审查意见并写回审批评论区 | 意见书 6825 字；回写评论 CMT-000001；重复回写幂等跳过，评论区仍 1 条 | ✅ |
| ⑦ | 解析失败进入阻塞并支持重试 | 六种阻塞码；加密件 DOC_ENCRYPTED → 重试仍受阻且不产生脏数据 | ✅ |
| ⑧ | 至少一个典型合同端到端演示 | 01 埋雷合同：命中 11 项（高 6/中 2/低 3）→ 建议拒绝 → 回写 → 报告 md+PDF | ✅ |

终审结论：8 / 8 满足。

2.2 需求 2.4.1–2.4.9 开发范围 — 终审

| 板块 | 条目数 | 满足 | 部分 | 未完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.1 开发范围 | 14 | 14 | 0 | 0（真实对接除外，见下） |
| 2.4.2 角色与权限 | 4 | 3 | 0 | 1（RBAC） |
| 2.4.3 页面需求 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2.4.4 业务规则与流转 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 2.4.5 前端模块 | 5 | 4 | 1（批量操作） | 0 |
| 2.4.6 后端模块 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2.4.7 核心业务流程 | 3 | 2 | 1（阻塞告警推送） | 0 |
| 2.4.8 报告输出格式 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2.4.9 示例业务场景 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 合计 | 53 | 50 | 2 | 1 |

终审结论：53 项中 50 项满足、2 项部分完成、1 项未完成（RBAC）。

2.3 四项量化指标 — 终审

| 验证项 | 结果 | 复现命令 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | 39 / 39 通过 | cd backend && python -m pytest -q |
| 接口冒烟 | 64 / 64 通过 | python tools/smoke_api.py |
| 端到端演示 | 8 步全部跑通 | python demo.py --fresh |
| 黄金样例集评测 | 解析 100% · 高风险召回 100%(11/11) · 中风险 100%(26/26) · 误报 0 | python -m app.eval.run_eval |

──────────────────────────────────────────────

三、交付物清单确认

3.1 交付包结构

E:\桌面\合同审批系统-李奕波\08-衡鉴v2.0-完整交付\
├─ 00-交付总览-衡鉴.md              交付导航与结论
├─ 01-可运行系统\                   完整源码（剔除 .venv / data / __pycache__）
├─ 02-交付文档\                     22 份 Markdown（按阶段编号分层）
├─ 03-关键文档-Word版\              技术方案 / 系统架构 / API 规范 / 数据模型
├─ 04-展示页\                       单文件 HTML 展示版 + 全流程架构图
├─ 05-演示PPT\                      衡鉴 2.0 项目路演 PPT
└─ 06-验证证据\                     冒烟报告 / 评测报告 / 演示输出 / 报告样例

3.2 交付文档清单（22 份）

| 板块 | 目录 | 份数 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基线 | 00_setup/ | 4 | 项目事实基线、团队分工架构、任务清单、原始资产整理 |
| 业务调研 | 01_business_research/ | 3 | 场景调研、反方风险清单、收口汇总 |
| 竞品分析 | 02_competitor_analysis/ | 4 | 流程拆解、结果呈现拆解、收口汇总、竞品功能拆解报告 |
| 问题建模 | 03_problem_modeling/ | 2 | 业务问题建模文档、业务模型摘要 |
| 交互设计 | 04_interaction_design/ | 5 | 上传链路、状态与异常、人工审核链路、收口、审核流程与状态设计 |
| 原型规范 | 05_prototype/ | 1 | 前端交互设计规范 |
| 架构设计 | 06_architecture_design/ | 7 | 系统架构设计文档、后端服务架构、LangChain HITL 架构、HITL 工作流、前端设计规范、前后端边界、技术方案 |
| 数据模型 | 07_data_model/ | 5 | 领域数据模型定义、文档与任务模型、审查结果模型、人机交互模型、审核规则体系梳理 |
| 接口规范 | 08_api_spec/ | 2 | 服务边界与接口契约、API 接口规范文档 |
| 实现计划 | 09_frontend_plan/ · 10_backend_plan/ | 3 | 前后端工程代码骨架、前端架构规范、后端实现计划 |
| 联调 | 11_integration/ | 1 | 集成联调计划 |
| 发布部署 | 12_release_deployment/ | 2 | 部署与运维规范、项目环境要求 |
| 交付 | 13_delivery/ | 6 | 可交付运行产物、设备手册、验收对照表、演示脚本、会议纪要×2、接口冒烟测试报告 |

加粗者为需求指定的正式交付物，全部到位。

──────────────────────────────────────────────

四、未闭环事项终审（不进入"已完成"清单）

4.1 未开始（4 项）

| # | 事项 | 影响 | 处置 |
| --- | --- | --- | --- |
| U1 | 三角色 RBAC 与登录鉴权 | 无法安全暴露公网 | 列路线图 M1，上线前必做；本次交付显式标注【未开发】 |
| U2 | 真实审批系统对接 | 当前为内置模拟器 | 适配器位置已预留；列 M3 |
| U3 | 孪生演示台（HTML 驾驶舱） | 演示形态少一种 | 主动降优先级，不列入承诺 |
| U4 | 第三方盲测集与泛化评估 | 准确率缺外部验证 | 列 M2，已给出四步补齐路径 |

4.2 部分完成（2 项）

| # | 事项 | 已完成 | 未完成 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Docker 容器化 | 镜像/编排/代理配置全部就绪，依赖清单已核对 | 镜像未在本地实际构建（Docker 守护进程未启动） |
| P2 | CI / CD | 四道门禁配置完整，各步命令本地逐条验证通过 | 未在远端 runner 实跑过流水线 |

终审决议 D-60：P1/P2 不得表述为"已完成"，必须以"部分完成"呈现；

在《交付总览》与《验收对照表》双处保留该状态。

4.3 特别声明（终审重申）

本次交付中所有 100% 指标均为内部回归基线（黄金标注与规则库同源编写），

用途是防止规则变更导致退化，不等于系统面对全新合同的泛化能力。

交付材料中必须原样保留该声明，并同时给出补齐路径（第三方盲测集，路线图 M2）。

──────────────────────────────────────────────

五、交付决议（D-53 ~ D-62）

| 决议号 | 内容 |
| --- | --- |
| D-53 | 衡鉴 2.0 正式结项。需求 2.4.10 八条验收标准 8/8 满足，四项量化指标全部实测通过 |
| D-54 | 交付物按三格式归档：Markdown（源）+ Word（关键篇）+ 单文件 HTML（展示版）+ PPT（路演） |
| D-55 | 交付落盘路径：E:\桌面\合同审批系统-李奕波\08-衡鉴v2.0-完整交付\ |
| D-56 | 不改动 既有 01–07 层任何文件（含 v1.0 冻结归档与 online 部署记录） |
| D-57 | 交付包剔除 .venv / __pycache__ / data；样例合同可由 tools/gen_samples.py 重新生成 |
| D-58 | 未完成事项 U1–U4 与部分完成事项 P1–P2 如实登记，不进入"已完成"清单 |
| D-59 | 所有 100% 指标必须附"内部回归基线"声明与泛化补齐路径 |
| D-60 | P1/P2 状态口径固定为"部分完成"，禁止表述为已完成 |
| D-61 | 下一步行动按优先级排序：P0 = RBAC + 本地实跑 docker build；P1 = 服务器 8130 部署与 SSO；P2 = 盲测集与真实对接 |
| D-62 | 演示与验收以本文档第四章"验收方式建议"为准，现场按《演示脚本》七幕执行 |

──────────────────────────────────────────────

六、下一步行动（会议指派）

| 优先级 | 行动 | 责任角色 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 三角色 RBAC 与登录鉴权 | 构建团队 + 架构团队 | 复用既有 BossPortal SSO 方案 |
| P0 | 本地实跑 docker build + 容器健康检查 | 集成团队 | 启动 Docker 守护进程 |
| P1 | 服务器 39.96.200.45:8130 部署 + SSO 接入 | 集成团队 | 服务器账号与端口确认 |
| P1 | 第三方盲测集（50–100 份真实脱敏合同 + 独立标注） | 探索团队 + 质量角色 | 数据来源授权 |
| P2 | 真实审批系统适配器实现 | 构建团队 | 目标系统接口文档 |
| P2 | 关键路径录屏 + 演示彩排 2 次 | 团队负责人 | 人工操作 |
| P3 | 批量操作、阻塞告警推送 | 构建团队 | —— |

──────────────────────────────────────────────

七、会议结论

项目结项：需求 2.4.10 八条 8/8 满足，四项量化指标实测通过，交付物齐备。

交付落盘：08-衡鉴v2.0-完整交付/，不改动既有层级。

状态诚实：4 项未开始 + 2 项部分完成如实登记；所有 100% 指标附基线声明。

后续明确：P0 两项为上线前的必要条件，已指派到角色。

一句话收尾：

这套系统值得交付的不是"它能审查合同"，而是每一条结论都能被逐字核对——

点到原文那一句、点到规则那一条、点到法条那一款。

至于它还做不到什么，我们都写在了交付物里。

──────────────────────────────────────────────

记录人：启明（AI 工程助手）

审核：李奕波

纪要日期：2026-09-19